	預計工作項目
	執行單位
	2012
	2013

	
	
	8

月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月

	1. 各學院修正完成相關法規與表件（含校評會核備）
	各學院
校教評會
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 各學院彙整受評教師名單
	各學院
教與學中心
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 通知各系所及受評教師
	各學院
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	

	4. 免評鑑申請及完成初評
  (102.3.31前交至院辦)
	各系所
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	

	5. 各學院核定免評鑑名單
  (系所提102.3.26院教評)
	各學院
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	6. 各學院完成教師評鑑複評
  (102.5.21院教評討論)
	各學院
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	

	7. 召開校教評會核備各院複評結果(102.6.6校教評)
	校教評會
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	

	8. 召開年度教師評鑑檢討會議及修正相關法規
	教與學中心
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●


101學年度教師評鑑預定進度甘梯圖：






